## Лист1
Перечень ремонтных работ ПКРЭ на МРТО БАТМ "FISHING KORAL"
№ | Объект ремонта, состав ремонтных работ | Ед.изм. | К-во | Примечание
Оборудование ГМССБ
1 | JOTRON Tron AIS-SART | шт. | 1 | s/n:13937 Bat.exp. date 01/2027
2 | JOTRON Tron SART20 | шт. | 1 | s/n:06486 Bat.exp. date 01/2025
3 | JOTRON EPIRB Tron 60AIS | шт. | 1 | s/n: 5722 Bat.exp. date 02/2034 Next service before 11/2028 Hydrostat 11/2025
4 | HT649 GMDSS VHF HT649 GMDSS VHF HT649 GMDSS VHF | шт. | 3 | s/n: SHS13971; emergency battery CLB750G s/n: JKB76310 exp. Date 11/2028 s/n: JHS31343; emergency battery CLB750G s/n: JKB76768 exp. Date 11/2028 s/n: SHS13970; emergency battery CLB750G s/n: JKB69197 exp. Date 12/2028
Радионавигационное оборудование (Радары, ГК, GPS, антенны)
1 | Произвести ревизию антенн, креплений, проверка изоляции. Ревизия антенных кабелей (трасс от антенн до приборов) | шт. | 10
2 | Изготовление новой мини антенн-реи на клотике с квадратом 1,5 х 1,5 м. Либо разнести текущие антенны дальше друг от друга. | шт. | 1
3 | Отстегнуть новую трассу что проложили на прошлом МРТО и проверить все разъемы идущие к УКВ антеннам на клотике. Есть претензии к работе новых антенн. Если есть возможность перед тем, как пристегнуть трассу на место - надеть гофру на трассу. | шт. | 5
4 | Срезать болгаркой старую антенну Inm-C на антенн рее. | шт. | 1
5 | Проверка состояния щёток и коллекторов электродвигателей РЛС. Чистка сканеров внутри сжатым воздухом. | шт. | 2
6 | Навигационный эхолот | шт. | 1 | Необходима чистка излучателя, зарос.
7 | Доплеровский лаг | шт. | 1 | Необходима чистка излучателя, зарос.
8 | Обслуживание аналоговых репитеров ГК Румпельное, аварийный пост управления, авторулевой, левой и правое крылья | шт. | 5
Рыбопоисковое и промысловое оборудование (эхолоты, сонары, приборы контроля трала и все что связано с поиском и промыслом)
1 | Проверка техн. состояния гидрофонов MARPORT и SCANMAR | шт. | 4+2 | Стоит обратить внимание ,так как в рейсе отключался гидрофон№4 MARPORT
2 | Профилактика блоков TRAWLTEC на корме, тарировка (если необходимо) датчиков натяжения и счётчиков длины, обслуживание креплений счетчиков длины, зачистка и покраска под защитным кожухом | шт. | 2 | совместно с службой добычи
3 | ПК гидролокатора. Почистить и проанализоварь его производительность. Стал подтормаживать, первое впечатление - проблемы с видеокартой. | шт. | 1
4 | Произвести обслуживание ТЗ SIMRAD (замена смазки в разъемах и замена протекторной защиты). | шт. | 2 | Траловые зонды исправны. Нужно ли их отдавать в SIMRAD для тестирования?
5 | Профилактическое обслуживание датчиков наполнения, датчиков положения досок, датчиков TE сис-мы MARPORT. Проверка курков. Зарядка датчиков. SCANMAR | шт. | все | При необходимости.
6 | Чистка излучателей эхолотов и ГЛ от наростов/ракушек. | шт. | все
Лебедка ИГЭК
1 | Проконтролировать то, что производится проверка лебёдок "ИГЭК" Пр.Б и Л.Б. судомеханической службой. | шт. | 2
2 | Произвести профилактическую проверку состояния токосъемников и состояние прилегания муфт на валах. | шт. | 2
3 | Произвести проверку состояния кабелей (мостик - корма (лебедки)) и клемных колодок (проверка сопротивления изоляции) | шт. | 2
4 | При необходимости перемотать новый кабель на необходимый барабан. | шт. | 2
Судовая командно-вещательная установка Рябина
1 | Проверка точек ГГС общесудовых объявлений и связи с мостиком
2 | Ревизия, профилактический ремонт постов громкоговорящей связи. |  |  | По результатам проверки
3 | Ремонт динамиков и коммутаторов ГС по каютам. |  |  | По результатам проверки
Видеонаблюдение
1 | Перепрокладка кабелей (где требуется), замена соединений: в МКО, в рыб.цеху (очистка, ремонт и покраска креплений, проверка соединений, колодок)
2 | Обслуживаение/замена камер видеонаблюдения | шт. | 40+5
3 | Обслуживаение UPS для видеонаблюдения, чистка от пыли. | шт. | 3
4 | Обслуживаение коммутаторов для видеонаблюдения ЦПУ МКО, КРУ12, СВЧ | шт. | 3
Стойка с мониторами - серверная
1 | Модернизация стойки мониторов, укладка кабелей
3 | Профилактическое обслуживание оборудования от пыли, чистка
4 | Профилактическое обслуживание системных блоков (Max Sea, Olex, NF-3000), очистка кулеров, замена термопасты.
5 | Тест инвертеров Victron и АКБ к ним |  |  | Замена АКБ по необходимости (обязательно заменить пару Аккумулятор от Radio room ).
6 | Тест UPS установленных для оборудования, чистка UPS от пыли |  |  | Замена АКБ по необходимости
Радиорубка и служебные помещения
1
Другие работы
1 | Замена принтеров этикеток, установка ПК и монитора.
2 | Демонтаж VSAT, настройка STARLINK, модернизация локальной сети судна.
3 | Судовой ПК технолога, что пользуется технолог Вяхерев В. в сменном экипаже. Модернизация. (данная позиция внесена сменным экипажем) | шт | 1 | На мой взгляд его производительности достаточно для работы в Excell и в просмотре камер по необходимости.
4 | Судовой ПК для просмотра камер на мостике, модернизация. (данная позиция внесена сменным экипажем) | шт | 1 | Данный ПК вполне справляется с просмотром камер, если запустить группу 32 камеры в суб потоках. Если просматривать ту или иную камеру в главном потоке - тоже работает без тормозов.
5 | Заменить в КРУ 12 на переборке ящик под свитч 24 порта PoE, что работает для камер видеонаблюдения. Ранее там был установлен металлческий щит небольшого размера, такой что туда вствет впритык сам свитч и коннекторы от камер вставляется на излом 90 градусов прям у самого коннектора. Там все впритык по хорошему заменить на большой пластиковый щит. Так же запланировать подвод питания к данному щиту от инвертора PHOENIX RADIOROOM 1300 VA что установлен в серверной на питание: синоптической, мастерской - части розеток для оборудования например ПК и т.п., через него так же запитаны зарядные станции для датчиков. Кабель из серверной от данного инвертора уже подведен в КРУ10, для подключения новых принтеров и нового ПК с монитором. Осталось проложить кабель из КРУ10 в КРУ12. (если получится - проложу в рейсе до МРТО). Таким образом уберется ИБП что стоит в КРУ12 на этот свитч для камер. | шт | 1
6 | По возможности, если есть на складе или если можно закупить - заменить вышеупомянутый инвертор 1300VA на инвертор 3000 VA. И Установить новые AGM АКБ. | шт | 1+2
7 | Возможно ли заменить нижние ролики на блоках тралтек. Верхние менялись три года назад.Там была приличная выработка. Нижние не менялись. Выработка на нижних значительно увеличилась. | шт | 4
8 | Перенос кондиционера в серверной. Сейчас кондиционер установлен на переборке справа от входа над оборудованием. Есть необходимость его оттуда убрать. Перенести на новое место - прям над дверью. Это освободит полезное пространство на полке сверху для установки малой Рак стойки для нового сетевого оборудования. Дополнительно, в случае если произойдет чрезмерное выделение конденсата - он не выльется на оборудование. | шт | 1
9 | Имеются в ЗИП датчики потока/течения. 2шт -SCANMAR, 1шт MARPORT. Сдать на склад. Ими мы не пользуемся. Может можно два датчика потока SCANMAR обменять на что-то другое SCANMAR? Например на датчики наполнения новые в ЗИП. | шт | 3
10 | Проложить гофрированную трубу приточной вентиляции в помещение передатчиков. Установить заслонку. | шт | 1
11 | Если будут проведены работы по замене пеленгаторной палубы - то запланировать установку репиттеров в подволок. Изготовить каркас из металлических уголков. Выглядит как углубление в подволоке. Там расположить все репиттеры. При монтаже обшивки подволока акцентировать внимание плотников на том, чтоб сделали обшивку так, чтобы там, где проходят кабельные трассы - сделали не цельные листы. Чтоб при необходимости что либо проложить - не демонтировать огромные листы.
12 | Свитч 24 PoE в помещении ЦПУ МКО заключить в пластиковый ящик с замком. | шт | 1
13 | Крепление ТРИТОН + SKYWAVE на новом месте. Рассмотреть возможность переноса данных двух антенн на фронтальный леер. Вариант креплени предложен на форуме
14 | Прошелся по всем камерам. 6 куполных камер в ближайшее время потрубуют замены. 3 из них думаю прям в ближайшее время. Они частично пластиковые, но основание - сплав алюминия, что в цеху и на палубе от агрессивной среды - выкрашивается. | шт | 6 | Совместно решить на МРТО о замене. Есть идея напечатать это основание на принтере. Но нюанс в том, что влагостойкость будет отсутствовать, так как через поры будет проникать пар. Если попробовать купить SLA не дорогой принтер то можно напечатать такие основания из фотополимерной смолы и продлить им жизнь. Из смолы они получатся единое цело, без пор.